УТВЕРЖДАЮ

Глава Белякинского сельсовета

В.А.Паисьева

29.08.2023 г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарному обустройству

п. Беляки и д.Бедоба к весенне - летнему пожароопасному периоду 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Разработка паспорта населенного пункта, подверженного угрозе ландшафтных (природных) и лесных пожаров | Глава В.А.Паисьева | до 01.02.2024 |
| 2 | Разработка «Плана действий по защите населенного пункта от лесных пожаров на 2024 год» Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | до 01.03.2024 |
| 3 | Создание, утверждение перечня патрульных групп, патрульно-маневренных групп, маневренных групп. | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | До 01.04.2024 |
| 4 | Разработка маршрутов наземного патрулирования, пунктов наземного обнаружения пожаров на господствующих высотах, места установки контрольных постов на территории лесничества | Глава В.А.Паисьева;  Руководитель КГБУ «Гремученское лесничество» | До 01.04.2024 |
| 5 | Организация патрулирования, в том числе мобильного, вокруг населенных пунктов в условиях сухой, жаркой погоды и задымленностью территории при возникновении сложной лесопожарной обстановки | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | С 15.04.2024 |
| 6 | Организация работы по выполнению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | С 01.04.2023 |
| 7 | Разработка памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение 2024года |
| 8 | Изготовление памяток по соблюдению Правил противопожарного режима | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение 2024года |
| 9 | Осуществление постоянного контроля за исправностью водонапорных башен, за подъездными путями к пирсам для забора воды и другим водоисточникам | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение 2024г. |
| 10 | Принятие мер по очистке территории поселений от сухой растительности и горючих материалов на территории поселений, в том числе по очистке территорий, прилегающей к населенным пунктам от сухой древесины, свалок и других горючих материалов, установка дополнительных емкостей для воды. | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | С 01.04.2024 |
| 11 | Принятие мер по ограничению посещение населением лесных массивов при введение особого противопожарного режима на территории сельсовета | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение пожароопасного сезона |
| 12 | Организация оповещения на территории сельсовета населения при введении особого противопожарного режима и режимов функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайная ситуация» | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | При необходимости |
| 13 | Выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода земель вдоль автомобильных дорог общего пользования, трансформаторных подстанций, линий электропередач, расположенных в границах земельного фонда. | АО «КрайДЭО»,  ООО «Одиссей»,  ООО  « ЛесСервис» | С 01.04.2024 |
| 14 | Доведение информации о введение режима функционирования «Повышенной готовности» и «Чрезвычайной ситуации» в связи с возникновением крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населенному пункту, населению | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | При введении режимов функционирования |
| 15 | Опашка населенного пункта и обновление минерализованных полос в д.Бедоба | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | до15.06.2024г  до 30.09.2024 |
| 16 | Поэтапное скашивание сорной растительности в местах общего пользования | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение пожароопасного сезона |
| 17 | Принятие мер по сносу бесхозных строений | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | Постоянно |
| 18 | Профилактическая работа (беседы) с населением о запрете разведения в населенных пунктах костров при установлении пожароопасного сезона в лесных районах | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | С 15.04.2024 |
| 19 | Организация обучения мерам пожарной безопасности на социально значимых объектах. | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | Постоянно |
| 20 | Обеспечение постоянного информирования населения о состоянии пожарной обстановки в лесах района, а также принимаемых мерах по охране и защите лесов и населенных пунктов от лесных пожаров | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | В течение пожароопасного сезона |
| 21 | Проведение профилактической работы путем размещения памяток, листовок на информационных стендах, сайте сельсовета, в мессенджерах | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | Постоянно |
| 22 | Организация и проведение схода граждан | Глава В.А.Паисьева;  Специалист 1 категории Т.И.Владимирова | До 01.05.2024 |
| 23 | Деятельность административной комиссии сельсовета по ст. 5.1 КоАП | Глава В.А.Паисьева;  Член адм.комисии  Л.И.Ильичева | Постоянно |